## 6月
序号 | 需求名称 | 需求描述 | 需求人 | 等级 | 状态 | 研发 | 备注
1 | 618会员抽奖 | 1. 活动期间消费满50可获得一张抽奖券 2. 抽奖券可以参与抽奖，有一定概率获奖 3. 集5张抽奖券，参与抽奖，必定中奖 4. 奖品有商城优惠券、365淘券 | 孙浩 | S | 暂停开发
2 | 买10单免1单；有最高限制 | 1. 用户下10单可免一单 2. 阶段性的引导用户下单 3. 下单金额需在50-200之间 4. 抽取最便宜的1单，以余额发放 |  | S | 开发中 预计上线6月23日 | 杨波 郭俊虎
3 | 三方权益秒杀2 | 1. 配置后台 2. 增加区分新用户和非新用户 | 马印铎 | A | 已完成 6月11日
4 | 话费、视频充值纳入商品表 | 与365商品统一商品基础信息 | 孙浩 | A | 产品设计中 |  | 此举是打通三方商品壁垒的第一步；为之后统一的“三方商品粒度列表”、”三方商品秒杀“、”开会员卡送权益“做好基础准备
5 | 小黑卡优化2 | 1. 增加激活教程 2. 1挂5码的优化：增加会员中心分享引导 | 陈雪馨 | A | 待开发 | 杨波 关松鹤 | 需求之前出过了，后端接口已经写完，只剩前端页面
6 | 金豆商城添加会员卡、会员权益商品 |  | 孙浩 | A | 产品设计中 | 张窦方 郭俊虎 | 需求已经出了，UI进行中
7 | 全球后台新增三方权益使用情况 | 提供后台工具给客服查询用户第三方权益使用情况 1. 订单信息：下单时间、支付金额、交易结果、订单号等信息 2. 退会员：展示会员是否使用第三方的权益 | 客服 | A | 已完成 6月12日
8 | 1元购订单优化 | 配合全站订单优化，增加部分逻辑 | 孙浩 | A | 开发中 | 刘子楠 | 技术层面的优化
9 | 饿了么接入 |  |  | A | 开发中 | 刘子楠 | 需要客户端配合调试
10 | 限时开通年卡送4个视频周卡 | 用户可以享受限时开通年卡送4个视频周卡权益 1. 用户首次进入会员中心给弹版提示活动，同时有浮窗倒计时24小时提示 2. 去掉周卡的周卡权益 3. 点击弹窗（拉起年卡开通弹版）或24小时内在开卡弹版中展示随赠的4个视频权益 4. 24小时内开通年卡，可获得4个权益；开卡完成弹版改为引导兑换弹版 5. 视频兑换页 6. 未兑换的依然有浮窗入口 7.去掉周卡的权益 | 孙浩 | A | 已完成 6月12日
12 | 买0元商品（类似小黑卡） |  | 何宇航 | A | 产品设计中
13 | icon增加权益使用情况显示 |  | 孙浩 | B
14 | 会员礼可控可配 |  | 孙浩 | B | 开发中 预计上线6月19日 | 张窦方 关松鹤
15 | 1年满2500返还会员费 | 开通年卡会员1年内消费满2500，返还开发会员费用 1. 长期活动 2. 开通按钮展示相关信息 3. 落地页展示活动规则、任务进度 4. 统计中去掉手机、家电 | 孙浩 | A |  |  | 插入
16 | 超级年卡下掉 | 关闭升级通道，待全部超级年卡过期后下掉改等级 | 孙浩 | A |  |  | 插入 问了开发，平缓下掉会很麻烦，快速就只能整体下掉
17 | 年卡价格通过活动控制到99 |  | 孙浩 | A | 已完成 6月9日 |  | 插入
18 | 联通卡需求 | 1. 提供接口，给申请手机号发送会员激活码 2. 会员类型为年卡（有1元购） | 郭朋 | B | 开发中 | 关松鹤 | 后端接口对接，前端是对方负责
19 | 正品鉴定增加开通会员引导 |  | 孙浩 | B | 产品设计中
20 | 下掉前端的秒杀（市场用） |  | 孙浩 | B | 已完成 6月9日 |  | 插入
21 | 商详开卡弹版去掉开通周卡 |  | 孙浩 | B | 已完成 6月8日 |  | 插入
22 | 市场秒杀活动限制每人用一次 |  | 孙浩 | B |  |  | 插入
23 | 机票、火车票、水电煤气、违章罚款 | api对接 | 李强 | A | 产品设计中 |  | 插入 需求非常复杂，至少有10个页面
24 | 生活权益页兼容app首页展示 |  | 孙浩 | A | 已完成 6月17日 |  | 插入
25 | 会员中心新项目迁移 |  | 孙浩 | A | 已完成 6月17日 |  | 插入
26 | 智能触达优化 |  | 孙浩 | A | 已完成 6月16日 |  | 插入
27 | 调整搜索和推荐页活动原价策略 |  | 孙浩 | A | 已完成 6月16日 |  | 插入
28 | 会员中心优化 版本1 | 会员页 1. 商品展示样式修改（可侧滑查看更多） 2. 每周特价、会员半价改为取新的商品池子 3. 会员权益列表样式及交互修改 非会员页 1. 去掉顶部轮播信息 2. 商品列表样式修改（可侧滑查看更多） 3. 优化交互：商品可以点击进入查看详情；优惠券可以点击切换具体所属周 4. 非会员页增加会员权益页入口 | 孙浩 | A | 已完成 6月8日 |  | 插入
29 | 会员中心优化 版本2 | 会员页 1. 商品展示样式修改 2. 会员权益列表样式及交互修改 3. 优惠券交互修改：根据不同身份用户区分展示，并且给不同的展示 非会员页 1. 商品列表样式修改 2. 优化会员权益展示：默认展示2排、点击展开看全部 3. 修改省钱信息样式 4. 修改开卡按钮样式 5. 优惠券交互修改 6. 商品列表样式修改 | 孙浩 | A | 已完成 6月9日 |  | 插入
30 | 会员中心优化 版本3 | 会员页 1. 商品模块样式修改（改为2排、标签修改） 非会员页 1. 商品模块样式修改（改为2排、标签修改） | 孙浩 | A | 已完成 6月10日 |  | 插入
31 | 会员中心优化 版本4 | 会员页 1. 修改商品模块样式：每日特价会员半价本周特价改为1排滑动、会员秒杀模块改为5排3列 2. 新增1元购模块，5行3列 3. 修改商品标签 | 孙浩 | A | 已完成 6月11日 |  | 插入
32 | 生活权益优化 版本1 | 1. 修改顶部分类样式 2. 优化天天购不停的交互 | 孙浩 | A | 已完成 6月12日 |  | 插入
33 | 生活权益优化 版本2 | 1. 增加生活卡券侧分类模块 2. 增加底部通用商品推荐 3. 优化天天购不停的交互 | 孙浩 | A | 已完成 6月15日 |  | 插入
34 | 会员中心优化 优惠券优化 | 1. 基础券动态数量 2. 额外券支持每周配置不同的优惠券，且数量动态 | 孙浩 | A | 已完成 6月18日 |  | 插入
35 | 会员中心优化 版本5 | 1. 年卡开通弹版增加划线价，修改副标题 2. 会员页与非会员页模块标题与副标题的修改 3. 会员页模块顺序调整 | 孙浩 | B | 已完成 6月15日 |  | 插入

## 5月
序号 | 需求名称 | 需求简述 | 需求等级 | 需求人 | 状态 | 备注
1 | 腾讯视频联名年卡 | "1. 海豚家年卡、特价169、送一年腾讯会员、没有会员礼 2. 活动落地页、活动支付弹版、兑换页、兑换入口浮标等前端功能 3. 处理用户退会员时的页面以及权益，防止薅羊毛 2. 适配此类活动，快速创建" | A | 马印铎 | 已上线 | 5月12日上线
3 | 会员页 | 1. 会员中心分会员、非会员两套页面；明确会员可获得的权益 2. 优惠券发放改版（动态30天发放，每周仅可领周内的优惠券，未领取的每周过期）；年卡专享券 3. 新增商品池子：每日特价 | S | 孙浩 | 已上线 | 5月29日上线
4 | 非会员页 | 非会员看到的会员页 | S | 孙浩 | 已上线 | 5月29日上线
5 | 小黑卡会员权益页 | 小黑卡会员权益页 | S | 孙浩 | 已上线 | 5月29日上线
6 | 小黑卡优化1 | 1. 页面增加激活流程提示；省钱信息的体现 2. 三方权益改为点击标题切换图片样式 4. 信息页增加返回拦截弹窗 | A+ | 陈雪馨 | 已上线 | 5月29日上线
7 | 三方权益秒杀优化1 | 1. 以及落地列表 2. 权益特价设置：仅支持365商品 | A+ | 马印铎 | 已上线 | 5月29日上线
8 | 商详直接开会员 | 协助客户端出接口，也需要之后有新变化及时同步 | A | 孙浩 | 已上线 | 5月9日给出了接口
9 | 小黑卡推广页全部更改为https | 改掉现有页面的http，并且与有影响的项目重新联调 | B | 陈雪馨 | 已上线 | 5月9日上线
10 | 话费充值优化 | 体现会员非会员 | B | 孙浩 | 已上线 | 5月12日上线
11 | 开通年卡送4个视频季卡 | "1. 开通年卡送腾讯、爱奇艺、优酷、芒果视频季卡 2. 活动入口、落地页、领取页等前端 3. 客服退会员提醒该订单有权益" | A | 马印铎 | 已上线 | 插入 5月7日上线
12 | 白名单用户可免费使用正品鉴定 | "1. 对指定的用户ID开放“正品鉴定”功能，用户可以【免费】【无限次】使用该功能 2. 每周监控用户ID使用的次数，并且给出报表" | A | 李倩雯 | 已上线 | 插入 5月13日上线
13 | 会员中心banner点击调起支付弹版 | banner配置中title=“开通会员”，点击该banner拉起支付弹版 | A | 阮涛 | 已上线 | 插入 5月13日上线
14 | 开年卡送网易云音乐年卡 | 更换落地页等线上图片、文字，调试赠送网易云音乐 | A | 马印铎 | 已上线 | 插入 5月15日上线
15 | 购买指定商品送会员优化 | 增加会员订单标识，以便后续追踪 | A | 马印铎 | 已上线 | 插入
16 | 会员兑换码限制兑换，兑换码和渠道可配 |  | A |  | 已上线 | 插入 5月19日上线
17 | 后台口令会员统计 |  | A |  | 已上线 | 插入 5月19日上线
18 | 联通推广页增加手机号验证 |  | A |  | 已上线 | 插入 5月20日上线

## 4月
序号 | 需求类型 | 需求名称 | 需求简述 | 需求等级 | 状态 | 备注
1 |  | 开年卡发券需求 | 后台配置，开通年卡金额，开年卡发券券码，活动时间，弹版文案 | A | 已上线
2 |  | 小黑卡优化1 | 及短信策略优化 | B | 已上线
3 |  | 兑换码一挂五 | 一个兑换码5个人兑换（只给新用户） | S | 已上线
4 |  | 指定渠道兑换的兑换码不发1元购、包邮券等 | 喜马拉雅 哈罗单车 优酷 360 中国电信 多点，以上渠道的兑换码，未激活的兑换码，不送1元购次数、首月2张包邮券、兑换首月11-10优惠券 | A | 已上线
5 |  | 会员聚合页改版 | 1、优惠券等上提，商品变成一行3列，展示3行 2、会员权益商品样式修改 | A | 已上线
6 |  | 小黑卡激活后判断是否是新用户 | 新用户跳转至新人专区，非新人跳转至首页 | A | 已上线
7 |  | 小黑卡新落地页（商品版） | 小黑卡新落地页（商品版） | A | 已上线
8 |  | 小黑卡支付成功引导扫码进群 | 小黑卡支付成功引导扫码进群 | A | 已上线
9 |  | 卡券发放增加发条形码样式 | 卡券发放增加发条形码样式 | A | 已上线
10 |  | 新媒体api对接（腾讯，宝宝树，豆盟，抖音等） | 抖音、豆盟已对接 | A | 已上线
11 |  | 小程序首页4个运营位增加游客点击限制 | 小程序首页4个运营位增加游客点击限制 | B | 已上线
12 |  | 微站订单同步服务、小黑卡聚水潭上报 | 微站订单同步服务、小黑卡聚水潭上报 | A | 已上线
13 |  | 小黑卡优化2 | 支付成功页优化 | B | 其他 | 暂时不做
14 |  | 肯德基在线点餐 | 接入三方肯德基点餐业务，实现线上点餐 | S | 已上线
15 |  | 小黑卡优化3 | 各页面文案优化 | B | 已上线
16 |  | 第三方券限量特价 | 第三方的券可在一定量内特价购买，每日更新名额 | B | 已上线
17 |  | 会员发放余额变为可提现余额 | 1、会员各项目发放余额变为可提现余额 2、去掉会员下单返利，下单返2倍金豆，下单后就送 | S | 未上线 | 不上线了
20 |  | 联通推广H5页 |  | B | 待上线
21 |  | 站外推广微博上报 |  | B | 已上线
22 |  | 开通年卡会员新增活动弹版 |  | B | 测试中
23 |  | 小黑卡落地页在APP中判断登录状态 |  | B | 已上线

## 需求池
序号 | 需求名称 | 需求描述 | 需求人 | 等级 | 优先级
| 加油权益改用H5连接第三方 | 改为直接使用第三方H5页面，支付都调对方接口 | 李强
| 腾讯推广页 | 内容有：三方协议、免责条款、手机号验证、获取兑换码 | 郭朋
外部权益-火车票机票（力方）
三方商品粒度列表增加话费和视频充值
天天购不停支持话费和视频充值限时限量特价
| 会员开通弹版后台配置 | 控制展示的会员类型；文案和角标
| 会员中心滑动交互优化 | 1. 优惠券本周滑动到最后，再滑动进入下一周 2. 天天购不停滑动到今日最后一个，再滑动进入第二天
天天购不停优化
买年卡送1个视频卡的兑换浮窗